## Sheet1
Use Case Points - APAC Pouso Alegre
Classificação dos atores:
| Atores | Tipo
| Administrador | complexo
| Visitante | complexo
Classificação dos casos de uso:
| Caso de uso | Tipo
| Visualizar publicações | simples
| Doar para instituição | simples
| Relizar publicações no site | simples
| erenciar doeções recebidas | simples
Cálculo do Use Case Points
Cálculo dos valores dos atores
| Atores | Peso | Qtd | Total
| Simples | 1 | 0 | 0
| Médio | 2 | 0 | 0
| Complexo | 3 | 2 | 6
|  |  | UAW | 6
Cálculo dos valores dos casos de uso
| Caso de uso | Peso | Qtd | Total
| Simples | 5 | 4 | 20
| Médio | 10 | 0 | 0
| Complexo | 15 | 0 | 0
|  |  | UUCW | 20
| Soma dos valores dos casos de uso + atores (não ajustados): |  | UUCP | 26
Cálculo dos Fatores Técnicos
Fator | Descrição do Fator | Peso | Valor | Total
T1 | Sistema distribuído | 2 | 0 | 0
T2 | Tempo de resposta | 1 | 5 | 5
T3 | Eficiência | 1 | 5 | 5
T4 | Processamento complexo | 1 | 2 | 2
T5 | Código reutilizável | 1 | 4 | 4
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 4 | 2
T7 | Usabilidade | 0.5 | 5 | 2.5
T8 | Portabilidade | 2 | 5 | 10
T9 | Facilidade de Manutenção | 1 | 3 | 3
T10 | Acessos simultâneos (concorrência) | 1 | 5 | 5
T11 | Aspectos especiais de segurança | 1 | 5 | 5
T12 | Acesso fornecido a terceiros | 1 | 3 | 3
T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0 | 0
| SumTFactor: |  | Soma | 46.5
| Fator de ajuste técnico: |  | TCF | 1.065
Cálculo dos Fatores Ambientais
Fator | Descrição | Peso | Valor | Total
F1 | Familiar com o processo de desenvolvimento | 1.5 | 4 | 6
F2 | Experiência no domínio da aplicação | 0.5 | 4 | 2
F3 | Experiência em Orientação a Objetos | 1 | 2 | 2
F4 | Experiência do Líder Técnico | 0.5 | 0 | 0
F5 | Motivação | 1 | 5 | 5
F6 | Requisitos estáveis | 2 | 3 | 6
F7 | Equipe alocada em tempo parcial | -1 | 2 | -2
F8 | Linguagem de programação complexa | -1 | 1 | -1
| SumEFactor: |  | Soma | 18
| Fator de ajuste ambiental: |  | EF | 0.86
| Use Case Point: | 23.8134
| Quantidade estimada de homem/hora por UC: | 20 | 15 | 30 | esse valor pode variar de 15 a 30 dependendo da equipe
| Tempo total estimado do projeto (em horas): | 476.268 | 357.201 | 714.402